Додаток 1

**Аплікаційна форма проектної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації:** |  | **Не заповнювати.**  **Заповнюється представником ГО «Почаївська група»** |
| **Реєстраційний номер:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер проекту |  |
| Назва проекту(не більше 15 слів) | **Проведення публічних консультацій громадськості і влади, щодо відновлення роботи інформаційної Стели Почаївської об’єднаної громади.** |
| Загальний бюджет проекту (грн.) | **5160 грн.** |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів міського бюджету (грн.) | **1800 грн.** |
| ПІП керівника проекту | **Алімова Алла Дмитрівна** |
| Адреса керівника проекту | **с. Затишшя, вул.. Зелена,98 Почаївської МОТГ** |
| Контактний телефон, e-mail | **0684242882, pochaiv\_museum@ukr.net** |

**Підпис засвідчує:  
- зобов`язання ініціативної групи подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію;  
- ініціативна група ознайомлена із вимогами Додатку «Критерії прийнятності»;  
- всі члени ініціативної групи погоджуються щодо надання та обробки їхніх персональних даних в рамках діяльності за проектом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".**

Підпис керівника проекту Дата “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

[вказати номери сторінок усіх частин проектної пропозиції]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проектної пропозиції | ст. 1 |
| ІІ | Зміст проектної пропозиції | ст. 2 |
| ІІІ | Зміст проекту | ст. 3 |
| 1. | Анотація | ст. 3 |
| 2. | Опис проекту | ст. 3 |
|  | а) проблема, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 3 |
|  | б) мета проекту | ст. 3 |
|  | в) завдання проекту | ст. 3 |
|  | г) цільова аудиторія проекту | ст. 4 |
|  | д) технологія досягнення мети та завдань проекту | ст. 4 |
|  | є) ресурси проекту | ст. 6 |
|  | ж) результати реалізації проекту | ст. 6 |
|  | з) інформаційний супровід проекту | ст. 7 |

**ІІІ. Проект «Проведення публічних консультацій громадськості і влади, щодо відновлення роботи інформаційної Стели Почаївської об’єднаної громади».**

1. **Анотація** *(загальний обсяг – не більше однієї сторінки)*

У м. Почаїв на даний час відсутні власні ЗМІ, радіо, Інтернетом користується в основному молодь, тому є необхідність створити загальноміський інформаційний майданчик де можна було б висвітлювати події, які відбуваються у місті, що усуне проблему інформаційного вакууму. Для вирішення описаної проблеми можна використати існуючу у парку в центрі міста колишню інформаційну «Дошку пошани», та, в подальшому, реконструювати її в динамічну інформаційну Стелу. Тут будуть висвітлюватися для населення та гостей громади зміни, які відбуваються в закладах міста і сіл під час виконання щорічних Програм соціально*-*економічного та культурного розвитку Почаївської міської об'єднаної територіальної громади*,* про діяльність органів місцевого самоврядування, реалізацію творчих ініціатив мешканців громади, конкурси проектів,фото звіти про результати роботи, про хороші справи на користь громади тощо. Проектом передбачено створити ескіз (креслення) в сучасному дизайні, скласти кошторис реконструкції та узгодити з спільнотами об’єднаної громади алгоритм і відповідальність наповнення інформаційної стели. Даний проект створить основу для реконструкції і нового «життя» інформаційного майданчика Почаївської міської територіальної об’єднаної громади.

Додатковою нематеріальною частиною втілення даного проекту передбачається залучення до проекту місцевих спеціалістів-консультантів з ремонтно-будівельних робіт, місцевих активістів, професійних спільнот, громадських організацій.

Партнерами реалізації проекту виступає Почаївська міська рада, ГО «Почаївська група» Почаївський КПП, ТОГО «Гуртом!».

**2. Опис проекту**

**а) Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:**

На території центрального парку м. Почаїв по вул. Шевченка знаходиться встановлена у 80-ті роки «Дошка пошани». На сьогоднішній день інформаційних матеріалів на ній не розміщують, а її конструкція набула непривабливого вигляду. Жодних пропозицій від влади та громадськості щодо її подальшого використання в останні роки не оприлюднювалося.

Автори даного проекту пропонують відновити її роботу в якості динамічного інформаційного майданчика, що не тільки додасть у інформаційно-просвітницькому розвитку самої громади, а й покращить естетичний дизайн вище згаданого місця у парку, стимулюватиме творчу активність місцевого населення, його згуртування та залучення до спільних дій, спрямованих на вирішення існуючих сьогодні різнопланових викликів.

**б) Мета проекту** *(1-2 речення)*

Проведення публічних консультацій громадськості і влади навколо реконструкції інформаційної Стели для створення динамічного інформаційного майданчика об’єднаної громади.

Підготовка креслень і кошторису робіт інформаційної Стели, та узгоджений алгоритм наповнення інформаційного майданчика..

**в) Завдання проекту**

1. Проведення зустрічей і консультацій професійних спільнот Почаївської МОТГ на предмет бачення зовнішнього вигляду та подальшого інформаційного наповнення Стели.

2. Створення ескізу (малюнку) Стели у 3-х проекціях.

3.Підготувати орієнтовний кошторис реконструкції інформаційної Стели.

4.Підсумковий круглий стіл з метою обговорення всіх зауважень та пропозицій до проекту Стели, кошторису робіт та підписання спільного Меморандуму про подальшу реконструкцію і подальшу їх участь в наповнюваності інформаційного майданчика.

5. Створення остаточного варіанту дизайнерського малюнку та відповідних креслень за ним Інформаційної СТЕЛИ і його презентація.

**г) Цільова аудиторія проекту –** члени професійних спільнот Почаївської МОТГ, громадський актив, громадяни міста, органи місцевого самоврядування тощо.

**д)Технологія досягнення мети та завдань проекту**

На старті проектної діяльності будуть проведені робочі зустрічі з керівництвом міської ради та ККП Почаївської МОТГ для узгодження плану робіт по проекту. Базовим для обговорення в громаді є ескіз майбутнього вигляду інформаційної стели, тому наступний крок це робота з художником-дизайнером над початковим ескізом Стели. Для ефективної інформаційної кампанії в громаді розробляється і максимально розповсюджується 300 листівок із початковим ескізом Стели і описом її майбутнього використання. Впродовж інформаційної кампанії буде проведений збір та вивчення зауважень і пропозицій, їх обговорення із активними громадянами і представниками місцевих спільнот. Разом з консультантами розраховуємо орієнтовний кошторис реконструкції інформаційної Стели. Для підсумку плануються провести публічні консультації у форматі круглого столу із представниками міської ради, професійних спільнот, громадськими організаціями та активними громадянами для обговорення поправленого ескізу Стели та кошторису витрат її реконструкції. Результатом зустрічі буде підписаний учасниками Меморандум про реконструкцію і подальшу участь в наповнюваності оновленого інформаційного майданчика.

Після внесення запропонованих конструктивних змін у Проект ескізів і креслень Стели (остаточний варіант) виконавці проекту виставлять підсумкову презентацію результатів виконання Проекту на сайті міської ради та в соціальних мережах.

* *календарний план виконання заходів проекту.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Період проведення заходу | Опис заходу | Відповідальні | Результати проведеної діяльності |
| 1. | 2 тижні | Проведення робочих зустрічей з керівництвом міської ради та ККП Почаївської МОТГ для узгодження плану реалізації проекту і форм взаємодії . | Алімова А.Д. | Погоджено координацію роботи в проекті |
| 2. | 2 тижні | Розробка початкового ескізу (малюнку) інформаційної Стели у 3-х проекціях. | Сімащук В.М. | Створено початковий ескіз Стели |
| 3. | 3 дні | Створення листівки із початковим ескізом Стели і описом її майбутнього використання . | Алімова А.Д. | Розроблено текст та дизайн листівки |
| 4. | 1 тиждень | Розповсюдження листівки на інформаційних носіях та серед членів громади. | Алімова А.Д. | Максимальне розповсюдження серед громадян |
| 5. | 2 тижні | Збір пропозицій від громадян та консультації бачення об’єкту і інформаційного наповнення Стели з представниками професійних спільнот. | Алімова А.Д. | Зібрано зауваження та пропозиції щодо остаточного вигляду Стели (близько 800 осіб). |
| 6. | 1 тиждень | Підготовка та проведення круглого столу з представниками міської ради, професійних спільнот та активними громадянами для обговорення ескізу Стели та кошторису витрат її реконструкції. | Алімова А.Д.  Сімащук В.М. | Взято за основу ескіз та кошторис витрат реконструкції |
| 7. | 1 тиждень | Вивчення зауважень і пропозицій, їх узгодження з учасниками круглого столу. | Алімова А.Д., Сімащук В.М.,  Шилюк О.С. | Узгоджено запропоновані зміни |
| 6. | 3 дні | Внесення запропонованих конструктивних змін у проект ескізів і креслень Стели (остаточний варіант) та кошторис. | Сімащук В.М.,  Шилюк О.С. | Створено остаточні креслення та кошторис Стели |
| 7. | 3 дні | Підсумкова публічна презентація результатів по виконанню Проекту та підписання Меморандуму про співпрацю між спільнотами Почаївської МОТГ, міською радою і громадськими організаціями про правила і подальшого зобов’язання використання інформаційного майданчика. | Алімова А.Д, Сімащук В.М. | 1.Оприлюднено ескіз та кошторис реконструкції інформаційної Стели.  2. Підписано Меморандум взаємодії про співпрацю між спільнотами Почаївської МОТГ, міською радою і громадськими організаціями про правила і подальшого зобов’язання використання інформаційного майданчика. (10-12 представників спільнот громади) |
| 8. | 5 днів | Підготовка звіту по проекту. | Алімова А.Д. | Підготовлено звіт по проекту та передано ГО «Почаївська група» |

**є) Ресурси проекту**

* *Працівники організації, що безпосередньо братимуть участь у реалізації проекту*

Алімова Алла Дмитрівна – керівник проекту, директор ПІХМ впродовж 17 років, організація та координація роботи виконавців Проекту.

Сімащук Валентина Миколаївна – дизайнер та кресляр проекту, художник-дизайнер, депутат Почаївської м/р У – УІ – УІІ скликань, відповідальна за створення ескізу та креслень Інформаційної стели,

Шилюк Олександр Сергійович – консультант з питань питань реконструкції, адміністратор ПІХМ впродовж 15 років, експерт з будівельних робіт.

* *Залучені сторонні фахівці(прізвища та імена, посади в проекті, кваліфікація, досвід, функції в межах проекту)*

Ковальчук Віктор Іванович – консультант з будівельних робіт, директор Почаївського КПП з 2016 року, головний інженер ПАТ «Кременецьгаз» більш як 10 років, допомога в узгодженні креслень(ескізу).

Шаповал Марія Іванівна – художник-консультант, художник, депутат Почаївської м/р У – УІ – УІІ скликань, допомога в створенні дизайнерського малюнка і ескізу.

Бондарчук Володимир Ананійович – консультант з ландшафтного дизайну, старший науковий співробітник ПІХМ впродовж 30 років, археолог, допомога в створенні дизайнерського малюнка і ескізу.

**ж) Результати реалізації проекту •**

*Короткострокові результати реалізації проекту*

1. Активізовано мешканців для обговорення та створення нового бачення інформаційного майданчика громади (близько 800 осіб).

2. Розроблено дизайнерські малюнки та креслення Стели.

3. Розраховано кошторис реконструкції інформаційної Стели.

4. Підписаний представниками спільнот Меморандум про реконструкцію і подальшу їх участь в наповнюваності оновленого інформаційного майданчика ( 10-12 представників спільнот громади).

*Довгострокові результати реалізації проекту:*

1.Після реконструкції буде відновлено роботу інформаційної Стели в центрі м. Почаїв, який стане престижним інформаційним майданчиком для максимального інформування населення та гостей міста про життя та діяльність громади.

2. Висвітлення інформації стимулюватиме покращення роботи представлених на Стелі організацій, дасть поштовх до консолідації зусиль творчої активності мешканців та трудових колективів з метою покращення життя Почаївської МОТГ.

3. Після реконструкції інформаційної Стели буде надруковано буклет «Інформаційна Стела Почаївської МОТГ» для туристів і гостей міста з рекламно-пізнавальною метою. В найбільш людних місцях буде встановлено навігаційні вказівники тощо.

4 .Реконструкція покращить естетичний дизайн вище місця навколо «Дошки пошани» в парку.

**з) Інформаційний супровід проекту:**

Інформація про хід реалізації проекту та його результати буде поширюватися через сайт Почаївської міської ради, сайти ГО «Почаївська група» та ГО «Гуртом!», соціальну мережу «Фейсбук» - «Типовий Почаїв»