*Додаток 1*

**Аплікаційна форма проектної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації:** |  | **Не заповнювати.**  **Заповнюється представником ГО «Почаївська група»** |
| **Реєстраційний номер:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер проекту |  |
| Назва проекту (не більше 15 слів) | **Сприяння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної територіальної громади** |
| Загальний бюджет проекту (грн.) | **5737.00** |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів міського бюджету (грн.) | **3137.00** |
| ПІП керівника проекту | **Довгушко Наталія Сергіївна** |
| Адреса керівника проекту | **с.Старий Тараж, вул.Молодіжна,11** |
| Контактний телефон, e-mail | **067-45-95-647; wnatashaw@gmail.com** |

**Підпис засвідчує:  
- зобов`язання ініціативної групи подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію;  
- ініціативна група ознайомлена із вимогами Додатку «Критерії прийнятності»;  
- всі члени ініціативної групи погоджуються щодо надання та обробки їхніх персональних даних в рамках діяльності за проектом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".**

Підпис керівника проекту Дата “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

[вказати номери сторінок усіх частин проектної пропозиції]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проектної пропозиції | ст. 1 |
| ІІ | Зміст проектної пропозиції | ст. 2 |
| ІІІ | Зміст проекту | ст. 3 |
| 1. | Анотація | ст. 3 |
| 2. | Опис проекту | ст. 3 |
|  | а) проблема, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 3 |
|  | б) мета проекту | ст. 4 |
|  | в) завдання проекту | ст. 4 |
|  | г) цільова аудиторія проекту | ст. 4 |
|  | д) технологія досягнення мети та завдань проекту | ст. 4 |
|  | є) ресурси проекту | ст. 5 |
|  | ж) результати реалізації проекту | ст. 5 |
|  | з) інформаційний супровід проекту | ст. 6 |

**ІІІ. Проект** *«Сприяння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської  
 об’єднаної територіальної громади»*

**1. Анотація** *(загальний обсяг – не більше однієї сторінки)*

Даний проект відповідає одному з пріоритетних завдань Стратегії: *«оцінка стану і тенденцій змін місцевих природних ресурсів»*.Його метою є сприяння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної територіальної громади.

Для цього в рамках проекту буде проведено польове тестування 2-4 маршрутів як майбутніх екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади, зроблено їхній опис та створено відповідний фото- та відеоконтент.

Інформаційні продукти проекту будуть презентовані педагогічним колективам Старотаражської та Почаївської ЗОШ для подальшого використання в навчально-виховній роботі з екологічної просвіти дітей та молоді.

Партнером проекту виступає Тернопільська обласна громадська організація «Гуртом!».

**2. Опис проекту**

**а) Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:**

В «Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2027рр.» в числі основних засад сталого соціально-економічного розвитку громади зазначені охорона та ощадливе використання місцевих природних ресурсів, а також розвиток регіонального туристичного-рекреаційного сектору. Але жодного місцевого туристичного продукту поки що не створено[[1]](#footnote-1) (див. <http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/> ).

Одним із популярних туристичних продуктів місцевого значення є «екологічна стежка». Найближчим до Почаєва прикладом є мережа екологічних стежок, облаштованих в національному природному парку «Кременецькі гори» (див.Додаток 6). Наш проект має на меті популяризацію даної теми серед мешканців Почаївської громади. Даний проект відповідає одному з пріоритетних завдань Стратегії: *«оцінка стану і тенденцій змін місцевих природних ресурсів»[[2]](#footnote-2)*.

Його реалізація дозволить розкрити значення екологічної стежки як одного з найбільш цікавих та екологозберігаючих видів рекреаційної діяльності на території громади, створить передумови для облаштування вже в наступному році перших екологічних маршрутів на території громади, сприятиме початку формування місцевої екологічної спільноти, котра в подальшому буде підтримувати і розвивати цей стратегічний напрямок місцевого економічного розвитку.

**б) Мета проекту**

Сприяти розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної територіальної громади. Для цього створити мультимедійні презентації, фото- та відеоконтент на тему: «Створення мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади» для їхнього подальшого використання в роботі з екологічної просвіти мешканців Почаївської громади.

**в) Завдання проекту**

* провести польове тестування 2-4 маршрутів як майбутніх екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади, зробити опис проходження маршрутів, зробити робочі фото і відео матеріали;
* створити мультимедійні презентації, фото- та відеоконтент по кожному з маршрутів;
* представити продукти проекту педагогічним колективам Старотаражської і Почаївської шкіл, місцевому громадському активу, депутатам міської ради.

**г) Цільова аудиторія проекту**

* педагогічні колективи Старотаражської і Почаївської ЗОШ;
* учні Старотаражської і Почаївської ЗОШ та їхні батьки;
* місцева громадськість.

**д)Технологія досягнення мети та завдань проекту**

Реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок коштів конкурсу, а також за допомогою власних ресурсів.

До виконання окремих заходів проекту (див. таблицю, п.2, п.4, створення фото- та відеоконтенту) будуть залучені фахівці ТОГО «Гуртом!» (на волонтерських засадах).

Загальна тривалість проекту складає3 місяці.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи проекту** | **Тривалість** | **Очікувані результати** |
| 1 | Провести інформаційні заходи в Ст.Таражі про проект (підготувати та розмістити в людних місцях оголошення).  Провести засідання ініціативної групи та добровільних учасників проекту для погодження графіку та змісту польових робіт (тестування маршрутів). | 7 днів | Будуть розширено склад учасників проекту з числа місцевих мешканців  Буде забезпечена координація між виконавцями проекту на етапі виконання польових робіт. |
| 2 | Провести польове тестування запланованих маршрутів, зібрати робочі фото- та відеоматеріали. | 1міс. | Буде виконано проходження маршрутів та зібрані робочі матеріали для їхнього оцінювання, опису та презентації |
| 3 | Провести засідання ініціативної групи та добровільних учасників проекту для погодження графіку та змісту робіт з підготовки інформаційно-просвітницьких матеріалів (опис маршрутів, створення мультимедійних презентацій, фото- та відеоконтенту). | 7 днів | Буде забезпечена координація між виконавцями проекту на етапі створення продуктів проекту. |
| 4 | Зробити опис маршрутів та створити мультимедійні презентації.  Створити відеоконтент проходження тестових маршрутів.  Підготувати 15-20 фотографій для фото звіту.  Виготовити 12 фотографій на тему «Мальовничі місця Почаївської громади». Виготовити декоративні рамки для фотографій (див.Додаток 5). | 1 міс. | Будуть створені мультимедійні презентації, фото- та відеоконтент на тему: «Створення мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади».  Будуть підготовлені фотографії для публічного показу. |
| 5 | Представити продукти проекту педагогічним колективам Старотаражської і Почаївської шкіл, місцевому громадському активу, депутатам міської ради | За окремим графіком | Продукти проекту будуть представлені цільовій аудиторії проекту для їхнього подальшого використання в роботі з екологічної просвіти мешканців Почаївської громади. |
| 6 | Підготувати змістовний та фінансовий звіт по проекту. | 14 днів | Буде забезпечена належна звітність про виконання проекту |

**є) Ресурси проекту**

* Довгушко Наталія Сергіївна, член ініціативної групи, керівник проекту; функції в проекті: загальне планування та управління проектом; контроль матеріально-технічного забезпечення виконання заходів проекту, координація співпраці виконавців проекту.
* Паляниця Зоя Олександрівна, член ініціативної групи; функції в проекті: участь в заходах проекту
* Бай Вікторія Сергіївна, член ініціативної групи; функції в проекті: участь в заходах проекту

Залучені сторонні фахівці:

* Хлєбас Сергій Миколайович, експерт ТОГО «Гуртом!»; функції в проекті: створення фото- та відеоконтенту проекту.

Залучені сторонні фахівці зі сторони організаторів конкурсу громадських проектів *«Бюджет громадських ініціатив-2017»*:

* бухгалтер; складання бухгалтерської звітності в ході виконання проекту, ведення податкової звітності ; матеріальне забезпечення виконання заходів проекту.

**ж) Результати реалізації проекту**

**Короткострокові результати**

* Буде виконано тестування та зроблено попередній опис 2-4 маршрутів, пріоритетних для початку створення мережі екостежок на території почаївської громади.
* Будуть створені не менш як 1 мультимедійна презентація та 1 відеопрезентація на тему: «Створення мережі екологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади».
* Буде створено фото звіт проекту у вигляді 15-20 фотографій; з них 10 – 12 фотографій будуть художньо оформлені для створення фотовиставки на тему «Мальовничі місця Почаївської громади».
* Будуть проведені заходи з екологічної просвіти в Старотаражській і Почаївській ЗОШ.

**Довгострокові результати**

* Розвиток мережіекологічних стежок на території Почаївської об’єднаної громади.
* Екологічна просвіта мешканців Почаївської громади.
* Формування місцевої екологічної спільноти.
* Створення місцевих еколого-пізнавальних туристичних продуктів.

**з) Інформаційний супровід проекту:**

* На початку проекту будуть підготовлені та розміщені в людних місцях оголошення про завдання та заходи проекту.
* На завершальному етапі проекту будуть проведені заходи з екологічної просвіти в Старотаражській і Почаївській ЗОШ (презентація продуктів проекту).
* Протягом виконання проекту будуть створюватися інформаційні фото- та відеоматеріали, які будуть надані ГО «Почаївська група» (організаторам конкурсу громадських проектів) та ТОГО «Гуртом!» для подальшого використання в інформаційно-просвітницьких цілях.

1. Контекст Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2027 роки, розділ «Оцінка готовності Почаївської МОТГ до реалізації Стратегії розвитку». [↑](#footnote-ref-1)
2. «Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2027рр.»; <http://pochaiv-rada.gov.ua/strategiya-rozvytku-pochavsko-motg/> [↑](#footnote-ref-2)