****

**УКРАЇНА**

**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**ТРИДЦЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**від « »** травня 2018 **року № ПРОЕКТ**

**Про внесення змін до**

**Програми «Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.»**

У зв’язку із збільшенням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати в будівництві, з метою ефективного та цільового використання коштів, керуючись «Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм», ст.27, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу 6. «Напрями та перелік завдань і заходів Програми» «Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.» та викласти згідно додатку 1 до рішення.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з **питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.**

**Чубик А.В.**

**Бондар Г.В.**

Додаток 1 до рішення сесії

Почаївської міської ради №\_\_\_\_

Від « » червня 2018 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності ( назва завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)** | **Очікуванні результати** |
| 1. Підвищення теплового опору основних конструктивних елементів будівель загальноосвітніх навчальних закладів | 1.1. Капітальний ремонт Почаївської ЗОШ I-III ст. Почаївської міської ради Тернопільської області із застосуванням енергозберігаючих технологій (Блок А) та (Блок Б); | Червень-вересень 2017-2018 р. | Почаївська ЗОШ I-III ст., Відділ освіти | Державний бюджет (освітня субвенція) та місцевий бюджет | 3600,00 | 1. Покращено енергоефективність будівель загальноосвітніх навчальних закладів Почаївської МОТГ, зменшено втрати тепла. |
| 1.2. Капітальний ремонт частини підлоги із застосуванням енергоефективних заходів у Старотаразькій ЗОШ I-II ст. | Червень-вересень 2017 року | Старотаразька ЗОШ I-II ст. | Державний бюджет (освітня субвенція)- | 100,00 |
| 1.3. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у двох корпусах Почаївській ЗОШ I-III ст. | 2017- 2019 року | Почаївська ЗОШ I-III ступенів | Міський бюджет | 210,00 |
| 1.4. Капітальний ремонт (утеплення) фасаду Почаївської ЗОШ I-III ст.(I корпус) | З березня 2019 р. по грудень 2019 р. | Почаївська ЗОШ I-III ступенів | Міський бюджет, ДФРР | 1500,00 |
| 1.5. Реалізації проекту «Реконструкція з добудовою ЗОШ I-II ст. в с. Старий Тараж, Кременецького району,Тернопільської області» | з березня 2018 по грудень 2018 р. | Старотаразька ЗОШ I-II ст. | Міський бюджет, ДФРР- | 4750,00 |
| 1.6. Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна вікон і вхідних дверей) ДНЗ в м. Почаїв | 2019 рік | Почаївський дошкільний навчальний заклад | Міський бюджет ДФРР | 1620,00 |
| 2. Забезпечення раціонального використання електричної енергії; | 2.1. Заміна ламп зовнішнього та внутрішнього освітлення на енергоефективні у Почаївській ЗОШ I-III ст. | Протягом 2018-2019 рр. | Почаївська ЗОШ I-III ст. | Міський бюджет | 20,00 | Забезпечено економію споживання електроенергії |
| 2.2. Заміна ламп зовнішнього та внутрішнього освітлення на енергоефективні у Старотаразькій ЗОШ I-II ст. | Протягом 2018-2019 рр. | Старотаразька ЗОШ I-II ст. | Міський бюджет | 8,00 |
| 3. Підвищення ефективності діючих систем теплопостачання, модернізація котелень | 3.1. Заміна котлів у Почаївському дошкільному навчальному закладі | 2019 | Почаївський дошкільний навчальний заклад | Міський бюджет | 200,00 | Здійснено санацію опалювальної системи та системи теплопостачання, встановлені сучасні засоби контролю за використанням енергоресурсів |
| 3.2. Проведення чистки системи опалення у Почаївській ЗОШ | Протягом 2018 року | Почаївська ЗОШ I-III ст. | Міський бюджет | Згідно кошторисних розрахунків |
| 3.3. Проведення чистки системи опалення у Старотаразькій ЗОШ I-II ст. | Протягом 2018 року | Старотаразька ЗОШ | Міський бюджет | Згідно кошторисних розрахунків |
| 3.4. Встановлення засобів обліку та засобів регулювання споживання енергоресурсів; | 2017-2018 р | Почаївська ЗОШ I-III ст. | Міський бюджет | 20,00 |
| 4. •Забезпечення постійного моніторингу за рівнем споживання енергоресурсів, моніторинг та дослідження ринку сучасних енергозберігаючих технологій | 4.1. Дослідити варіанти використання альтернативних видів палива. Можливості встановлення електричних котлів.  4.2. Проводити щорічний тепло аудиту приміщень  4.3 Вивчити можливості та перспективи використання сонячних батарей | 2017-2019 | Відділ освіти Почаївської міської ради | Міський бюджет | Згідно кошторисних розрахунків | Забезпечено постійний моніторинг у сфері енергозберігаючих технологій, проведений аналіз щодо можливості використання альтернативних джерел енергопостачання |